## Лист1
наименование этапа | дата начала | продолжительность этапа | задержка этапа | дата окончания | Ответственный за этап
1. Анализ имеющейся техники | 2019-12-12 | 14 | 5 | 2019-12-31 | Технический директор
2. Поиск предложений | 2019-12-15 | 10 | 10 | 2020-01-04 | Директор по снабжению
3. Расчет бюджета | 2019-12-25 | 20 | 10 | 2020-01-24 | Финансовый директор
4. Формирование плана закупок | 2020-01-20 | 5 | 5 | 2020-01-30 | Аналитик
5. Утверждение плана закупок (с учетом корректировок) | 2020-01-26 | 30 | 10 | 2020-03-06 | Аналитик
6. Заключение договоров | 2020-02-28 | 60 | 5 | 2020-05-03 | Технический директор
7. Покупка оборудования | 2020-05-01 | 60 | 7 | 2020-07-07 | Директор по снабжению
8. Поставка нового оборудования | 2020-05-05 | 90 | 7 | 2020-08-10 | Директор по снабжению
9. Отчет по поставке | 2020-08-10 | 20 | 7 | 2020-09-06 | Главный бухгалтер
Formulas:
дата окончания = [дата начала]+[продолжительность этапа]+[задержка этапа]